## FORMAT 1
Birim/ Bölüm Adı | Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)
Hazırlama Tarihi | 06.08.2026
Kapsadığı Dönem/ Yıl | 2026-2027 Akademik Yılı
"Eylem Kodu (ID)" (Örneğin, TRU-SİP-2026-BİRİMKOD-SIRA No) | Geliştirmeye Açık Yön veya Uygunsuzluğun Tanımı (Tanım, kanıta dayalı olmalı; ilgili süreci, veri kaynağını ve tespit edilen durumu birlikte ifade etmelidir. Örn: “X sürecinde, Y verisine göre Z sorunu tespit edilmiştir.”) | Öncelik (Yüksek/Orta/Düşük) | Mevcut Durum | Geliştirmeye Açık Yönün Kaynağı (Öğrenci/ Personel/ Birim /Paydaş Geri Bildirimi, Dış Değerlendirme, İç Değerlendirme, Performans Değerlendirme, Memnuniyet Anketleri Analizi, Kalkınma Planı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Diğer.) | Dayanak (İlgili Üst mevzuat veya Politika/ Kurum-Birim Stratejik Planı/ İlgili Kurum-Birim Politikası) | İlgili YÖKAK Ölçüt Numarası | İlgili Akreditasyon Kuruluşu Ölçüt Numarası | İlgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Başlığı | Geliştirilmeye Açık Yön için Son Ürün / Çıktı / Hizmet Hedef Değeri (Performans Özellikleri/ Göstergeleri) | Geliştirilmeye Açık Yönün İyileştirilmesi için Planlanan Eylem veya Eylemler (Örnek: X yönergesi güncellenecek ve Y kurulunda onaylanacaktır.) | Hedeflenen Son Ürün /Çıktı (Performans Özellikleri/Göstergeleri) Açıklaması | Gerçekleştirme Sorumlusu/ları (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) | İş Birliği Yapılacak (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) | İzleme Periyodu | İzlemede Kullanılacak Veriler ve Araçlar | İzleme/Takip Sorumlusu (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) (Gerçekleştirme Sorumlusu/ları'dan farklı tespit edilmelidir) | Eylemin Gerçekleştirilmesi için Başlangıç Tarihi | Eylemin Tamamlanması için Bitiş /Son Tarihi | Son Durum ile ilgili Açıklama (Örneğin Planlandı/ Devam Ediyor/ Tamamlandı/ Askıda /İptal Edildi, şeklinde lütfen açıklayınız.) | İlgili Kanıt(lar) (EBYS kayıt bilgisi, bağlantı adresi, ekran görüntüsü, ham veri veya analiz raporu gibi unsurlarla birlikte belirtilmelidir.) | Onaylayan Birim Amiri (Dekan/Müdür/Daire Başkanı, Bölküm başkanı, Koordinatör, vb)
TRU-SİP-2026-UZEM-01 | Kalite süreçlerinin sistematik izlenmesi: 2025 BİDR sonuçlarında, Kalite Komisyonunun birim süreçlerini uçtan uca izlemesine imkân veren bütünleşik ve otomatik bir takip yapısının eksikliği tespit edilmiştir. | Yüksek | Kalite komisyonu, toplantı tutanakları, KİDR ve faaliyet raporları bulunmaktadır; ancak eylem, gösterge, sorumlu, termin ve kanıtların tek ekranda izlendiği bir eylem takip panosu bulunmamaktadır. | İç Değerlendirme; Birim Sürekli İyileştirme Eylem Planı; Performans Değerlendirme | YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); UZEM Kalite Güvence Sistemi; UZEM 2025 BİDR | A.1.2 Liderlik; A.2.3 Performans yönetimi; A.3.4 Süreç yönetimi | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar; SKA 17: Amaçlar için Ortaklıklar (https://sdgs.un.org/goals) | SİEP kapsamındaki eylemlerin %100’ünün dijital panoda izlenmesi; yılda en az 2 izleme raporu ve 1 yıl sonu değerlendirme raporu hazırlanması; tamamlanan eylemlerin %100’ünün doğrulanabilir kanıtla ilişkilendirilmesi. | Kalite eylemlerinin düzenli olarak takip edilebilmesi amacıyla dijital bir Eylem İzleme Panosu oluşturulacak; eylemlerin sorumlusu, tamamlanma tarihi, mevcut durumu ve kanıtları bu pano üzerinden takip edilecektir. Üç aylık dönemlerde izleme ve değerlendirme yapılacaktır. | Onaylanmış bir izleme prosedürü, eylemlerin takip edildiği dijital pano, üç aylık izleme raporları ve yıl sonu değerlendirme raporu oluşturulacaktır. | UZEM Yönetimi ve eylem sorumluları | UZEM Yönetimi; UZEM Teknik Ekip; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Aylık izleme ve güncelleme; üç aylık dönemlerde Komisyon tarafından değerlendirme | Eylem panosu kayıtları, toplantı tutanakları, eylemlerin gerçekleşme durumları ve ilgili kanıtlar kullanılacaktır. | UZEM Kalite Komisyonu | 01.09.2026 | 31.12.2026 | Planlandı – %0: Dijital eylem izleme panosunun tasarım ve yetkilendirme çalışmaları 2026 güz döneminde başlatılacaktır. Hedeflere ulaşılamayan eylemler için düzeltici/önleyici faaliyet kararı izleme raporlarında kayıt altına alınacaktır. | Mevcut durum kanıtı: UZEM 2025 BİDR, ss. 37-38; UZEM Sürekli İyileştirme Eylem Planı, ss. 17-18. Eylem tamamlandığında sunulacak kanıtlar: Onay/karar kaydı, dijital eylem izleme panosu ekran görüntüsü, üç aylık izleme raporları ve yıl sonu değerlendirme raporu. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-02 | İç ve dış paydaş katılımının sürdürülebilirliği: 2025 faaliyet ve iç değerlendirme raporlarında dış paydaş toplantılarının düzenli bir yapıya kavuşmadığı ve çıktılarının kalite güvence süreçlerine sistematik şekilde aktarılmadığı belirlenmiştir. | Yüksek | İç/dış paydaş anketleri ve proje bazlı toplantılar yapılmaktadır; ancak yıllık paydaş katılım takvimi, temsil dengesi ve geri bildirim kapatma raporu standart değildir. | Dış Paydaş Geri Bildirimi; İç Paydaş Geri Bildirimi; İç Değerlendirme; Faaliyet Raporu | YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); UZEM Paydaş Katılım Politikası; UZEM 2025 BİDR/Faaliyet Raporu | A.4.1 İç ve dış paydaş katılımı; A.4.2 Öğrenci geri bildirimleri | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar; SKA 17: Amaçlar için Ortaklıklar | Yılda en az 4 paydaş toplantısı ve 2 paydaş anketi yapılması; paydaş görüşlerinin %100’ünün kayıt altına alınarak değerlendirilmesi; uygulanabilir bulunan önerilerin en az %60’ının eyleme dönüştürülmesi ve alınan kararların paydaşlarla paylaşılması. | Paydaş haritası ve yıllık katılım takvimi hazırlanacak; öğrenciler, öğretim elemanları, mezunlar/kursiyerler ve dış paydaşlarla düzenli toplantı ve anketler yapılacaktır. Elde edilen görüş ve öneriler değerlendirilerek uygun görülenler iyileştirme çalışmalarına yansıtılacaktır. | Güncel paydaş haritası, yıllık katılım takvimi, paydaş toplantı tutanakları, anket ve toplantı sonuçlarına ilişkin değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmalarına yansıtılan görüşlerin kayıtları. | UZEM Yönetimi ve ilgili süreç sorumluları | UZEM Kalite Komisyonu; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; öğrenci temsilcileri; kamu/özel sektör/STK paydaşları | Üç aylık | Katılımcı listeleri, anket sonuçları, odak grup tutanakları, karar-eylem eşleştirme tablosu, kapanan öneri oranı | UZEM Kalite Komisyonu | 01.09.2026 | 31.08.2027 | Planlandı – %0: İlk paydaş haritası ve 2026-2027 katılım takvimi hazırlanacaktır. Uygulanmayan öneriler gerekçeleriyle kayıt altına alınacak; hedeflerin altında kalınması halinde katılım yöntemi ve paydaş temsili revize edilecektir. | Başlangıç: 2025 Faaliyet Raporu s. 14; 2025 BİDR ss. 37-38; SİEP s. 12. Tamamlanma kanıtı: paydaş haritası, davet yazıları, tutanaklar, anket ve kapatma raporları. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-03 | UZEM görevlerine özgü yetkinlik, iş yükü ve görev yedekleme sisteminin geliştirilmesi: Mevcut görev tanımları ve insan kaynakları uygulamalarına rağmen, iş yükü dağılımı, kritik görevlerde yedekleme ve birim düzeyinde yetkinlik ihtiyaçlarının sistematik olarak izlenmesine ilişkin bütünleşik bir mekanizma bulunmamaktadır. | Yüksek | Görev tanımları ve İnsan Kaynakları Yönetim Planı bulunmaktadır. Görevler için yedek personel belirlenmiş ve çalışan memnuniyeti anketi uygulanmıştır. Ancak UZEM'in mevcut görev yükü ve teknik uzmanlık gerektiren faaliyetleri dikkate alındığında personel sayısının yetersiz olması ve yetkinlik-yedekleme uygulamalarının bütüncül bir politika altında toplanmamış olması geliştirmeye açık yön olarak değerlendirilmiştir. | İç Değerlendirme; Personel Geri Bildirimi; Birim İhtiyaç Analizi | 2547 sayılı Kanun; 657 sayılı Kanun; YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); TRÜ İnsan Kaynakları Politikası | A.3.2 İnsan kaynakları yönetimi; A.1.3 Kurumsal dönüşüm kapasitesi | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme; SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | Tüm görevlerin güncel görev tanımlarıyla eşleştirilmesi; kritik görevlerin %100’ü için en az bir yedek personel belirlenmesi; yılda en az 1 iş yükü ve yetkinlik değerlendirmesi yapılması; çalışan memnuniyeti sonuçlarına göre en az 2 iyileştirme eylemi uygulanması. | UZEM’in görev ve süreçleri için yetkinlik ve iş yükü analizi yapılacak; görev tanımları güncellenecek; kritik görevler için yedekleme matrisi oluşturulacak; çalışan geri bildirimleri ve iş yükü verileri altı aylık olarak değerlendirilerek gerekli görev dağılımı/eğitim iyileştirmeleri uygulanacaktır. | Güncel görev tanımları, yetkinlik ve iş yükü analizi, kritik görev yedekleme matrisi, çalışan geri bildirim raporu ve uygulanan iyileştirmelere ilişkin kayıtlar. | UZEM Yönetimi | Personel Daire Başkanlığı; UZEM Kalite Komisyonu; tüm UZEM personeli | Altı aylık | Görev tanımları, iş yükü kayıtları, çalışan memnuniyeti anket sonuçları, eğitim kayıtları ve görev yedekleme kayıtları. | UZEM Kalite Komisyonu | 01.09.2026 | 31.12.2026 | Devam Ediyor: Mevcut insan kaynakları uygulamaları sürdürülmekte; çalışan memnuniyeti sonuçlarının değerlendirilmesi ve personel ihtiyaçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları planlanmaktadır. | Başlangıç: 2025 BİDR ss. 37-38; SİEP s. 12. Tamamlanma kanıtı: yönetim kurulu kararı, politika dokümanı, yetkinlik ve yedekleme matrisi, anket raporu. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-04 | Hizmet içi eğitimlerin ihtiyaç analiziyle ilişkilendirilmesi: UZEM'de kılavuz ve oryantasyon faaliyetleri bulunmasına rağmen, personelin dijital pedagoji, yapay zekâ, bilgi güvenliği ve süreç yönetimi ihtiyaçlarını yıllık olarak ölçen bütünleşik eğitim planı bulunmamaktadır. | Orta | UZEM’de çeşitli sistem kullanım kılavuzları hazırlanmakta ve hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmektedir. Ancak personelin eğitim ihtiyaçlarının düzenli olarak belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara göre yıllık, bütünleşik bir eğitim planının oluşturulmasına yönelik sistematik bir uygulama bulunmamaktadır. | Personel Geri Bildirimi; İç Değerlendirme; Performans Değerlendirme | YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); UZEM İnsan Kaynakları Yönetim Planı; Bilgi Güvenliği ve Uzaktan Eğitim Politikaları | A.3.2 İnsan kaynakları yönetimi; B.4.2 Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 4: Nitelikli Eğitim; SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme | Yılda en az 1 eğitim ihtiyaç analizi yapılması; en az 4 hizmet içi eğitim düzenlenmesi; hedef personelin en az %90’ının ilgili eğitimlere katılması; memnuniyetin en az 4/5 olması; ölçmeye uygun eğitimlerde ön-test/son-test başarı puanında ortalama en az %15 artış sağlanması. | Yıllık eğitim ihtiyaç analizi uygulanacak; dijital pedagoji, erişilebilir içerik, yapay zekâ araçları, siber güvenlik, KVKK ve süreç yönetimi başlıklarında eğitim takvimi hazırlanacak; her eğitim ön/son testle değerlendirilecektir. | Yıllık hizmet içi eğitim planı, eğitim materyalleri, katılımcı listeleri, ön/son test analizleri, katılım belgeleri ve yıllık yetkinlik gelişim raporu. | UZEM Eğitim Hizmetleri Sorumluları | UZEM Yönetimi | Her eğitim sonrası; altı aylık genel değerlendirme | İhtiyaç analizi, ön/son testler, katılım kayıtları, memnuniyet anketleri, eğitim sonrası uygulama örnekleri | UZEM Kalite Komisyonu | 01.10.2026 | 31.08.2027 | Planlandı: 2026 güz döneminde ihtiyaç analizi uygulanarak yıllık takvim oluşturulacaktır. | Başlangıç: 2025 Faaliyet Raporu s. 2; 2025 BİDR ss. 37-39; SİEP s. 12. Tamamlanma kanıtı: eğitim planı, onay yazısı, katılım ve değerlendirme raporları. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-05 | Finansal kaynak kullanımının izlenmesi: 2025 BİDR'de finansal planlama ve uygulamalar bulunmasına rağmen mali kaynakların eylem, çıktı ve performans göstergeleriyle ilişkilendirilerek periyodik izlenmesi ve iyileştirilmesi gereği belirtilmiştir. | Orta | Satın alma ve bütçe süreçleri yürütülmektedir; ancak eylem bazlı bütçe gerçekleşme, maliyet-etkinlik, sapma ve kaynak önceliklendirme raporları standart değildir. | İç Değerlendirme; Performans Değerlendirme; Birim İhtiyaç Analizi | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); TRÜ Finansal Yönetim Politikası | A.3.3 Finansal yönetim; A.2.3 Performans yönetimi | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim; SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | Yılda en az 2 mali izleme raporu hazırlanması; planlanan faaliyetlerin bütçe/harcama verileriyle %100 ilişkilendirilmesi; önemli bütçe sapmalarının %100’ünün gerekçelendirilmesi; yılda en az 1 maliyet-etkinlik değerlendirmesi yapılması. | Eylem bazlı bütçe kodlama ve izleme tablosu oluşturulacak; bütçe, satın alma, bakım, lisans ve proje giderleri ilgili faaliyet/çıktılarla ilişkilendirilecek; altı aylık mali izleme raporlarında önemli sapmalar gerekçeleriyle değerlendirilecek ve yıl sonunda maliyet-etkinlik analizi yapılacaktır. | Faaliyet ve harcamaların ilişkilendirildiği mali izleme kayıtları, altı aylık mali izleme raporları ve yıllık maliyet değerlendirme raporu. | UZEM Müdürlüğü / Harcama Yetkilisi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; UZEM eylem sorumluları | Altı aylık | Bütçe gerçekleşme tabloları, satın alma ve lisans kayıtları, eylem maliyetleri, kullanım ve çıktı verileri | UZEM Yönetimi | 01.09.2026 | 31.08.2027 | Planlandı: Mali kaynakların faaliyetlerle ilişkilendirilerek düzenli olarak takip edilmesi ve ilk izleme raporunun hazırlanması planlanmaktadır. | Mevcut durum kanıtı: 2025 BİDR, s. 38; SİEP, s. 7. Eylem tamamlandığında sunulacak kanıtlar: Mali kaynakların faaliyetlerle ilişkilendirildiği kayıtlar, mali izleme raporları ve yıllık maliyet değerlendirme raporu. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-06 | Uluslararasılaşma süreçlerinin bütünleşik yönetimi ve izlenmesi: Erasmus+ UZEM Konsorsiyumu, CODEC iş birlikleri ve Avrupa projeleri yürütülmekle birlikte; ortaklık, hareketlilik, bütçe, görünürlük ve kurumsal kazanımların tek bir yıllık plan ve gösterge seti üzerinden bütünleşik olarak izlenmesi geliştirilmeye açıktır. | Orta | Konsorsiyum liderliği, CODEC iş birlikleri ve Avrupa projeleri yürütülmektedir; 2025 BİDR, uluslararasılaşma yönetiminde izleme ve iyileştirme yapısının güçlendirilmesini önermektedir. | İç Değerlendirme; Faaliyet Raporu; Uluslararası Paydaş Geri Bildirimi | YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); Erasmus+ Program Kuralları; UZEM Uluslararasılaşma Politikası | A.5.1 Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi; A.5.2 Uluslararasılaşma kaynakları; A.5.3 Uluslararasılaşma performansı | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 4: Nitelikli Eğitim; SKA 17: Amaçlar için Ortaklıklar | Yıllık uluslararasılaşma planı ve ortak gösterge setinin hazırlanması; yılda en az 2 izleme toplantısı yapılması; aktif uluslararası ortaklık, hareketlilik, proje ve görünürlük verilerinin %100’ünün performans panosunda izlenmesi; yıl sonunda 1 uluslararasılaşma performans raporu hazırlanması. | Uluslararasılaşma görev ve iş akışı güncellenecek; ortaklık, hareketlilik, bütçe, görünürlük ve kurumsal kazanımlar için ortak gösterge seti oluşturulacak; performans panosu üzerinden üç aylık izleme yapılacak. Proje/yayın üretimine ilişkin araştırma çıktıları Eylem 15 kapsamında ayrıca izlenecektir. | Onaylı uluslararasılaşma eylem planı, güncel görev dağılımı, performans panosu, ortaklık/proje başvuru dosyaları ve yıllık performans raporu. | UZEM Uluslararasılaşma Sorumluları | Dış İlişkiler Ofisi; Erasmus+ UZEM Konsorsiyumu; CODEC ve ortak üniversiteler | Üç aylık; dönem sonu genel değerlendirme | Hareketlilik ve proje kayıtları, bütçe raporları, toplantı tutanakları, ortaklık belgeleri, yayın/görünürlük istatistikleri | UZEM Uluslararasılaşma Komisyonu | 01.09.2026 | 31.08.2027 | Devam Ediyor: Mevcut konsorsiyum ve projeler, ortak gösterge setiyle izlenecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. | Başlangıç: 2025 Faaliyet Raporu ss. 2, 13-15; 2025 BİDR A.5 ve ss. 37-38. Tamamlanma kanıtı: plan, toplantı tutanakları, pano, başvuru ve yıllık raporlar. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-07 | Canlı ders tasarım standartlarının kurumsallaştırılması: 2025 yılında 4 tezsiz yüksek lisans programında 46 sanal sınıf ve 665 saat canlı ders yürütülmüş; derslerin ortak pedagojik ve teknik tasarım kriterlerine göre düzenli denetlenmesi ihtiyacı belirlenmiştir. | Yüksek | Oryantasyon ve teknik destek sunulmaktadır; ancak canlı ders etkileşimi, erişilebilirlik, kayıt, materyal, ölçme-değerlendirme ve sınıf yönetimi ölçütlerini içeren standart kontrol listesi kullanılmamaktadır. | İç Değerlendirme; Öğrenci/Öğretici Geri Bildirimi; Faaliyet Raporu | YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); UZEM Eğitim-Öğretim Politikası; Uzaktan Eğitim Yönetmeliği | B.2.1 Öğretim yöntem ve teknikleri; B.3.1 Öğrenme ortam ve kaynakları; B.4.2 Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 4: Nitelikli Eğitim | Canlı Ders Tasarım Kılavuzunun hazırlanması; aktif derslerin %100’ünün dönem başında kontrol edilmesi; derslerin tasarım kriterlerine en az %85 oranında uygun olması ve tespit edilen önemli eksikliklerin 30 gün içinde giderilmesi. | Teknik ve pedagojik kriterler hazırlanacak; ders sorumlularına oryantasyon verilecek; dönem başı örneklem/yerinde inceleme ve dönem sonu değerlendirme yapılacak; eksiklikler resmî geri bildirimle kapatılacaktır. | Onaylı kılavuz ve kontrol listesi, eğitim kayıtları, ders inceleme raporları, ders bazlı iyileştirme bildirimleri ve uyum sonuç raporu. | UZEM Eğitim Hizmetleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; program koordinatörleri; ders sorumluları; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Dönem başı, ara dönem ve dönem sonu | Canlı ders kayıtları, ÖYS/Teams logları, kontrol listeleri, öğrenci anketleri, ders sorumlusu geri bildirimleri | UZEM Kalite Komisyonu | 01.09.2026 | 31.01.2027 | Planlandı: Kılavuz ve kontrol listesi 2026 güz dönemi dersleri üzerinde pilot uygulanacaktır. | Başlangıç: 2025 Faaliyet Raporu s. 2; 2025 BİDR s. 38; SİEP ss. 8, 12. Tamamlanma kanıtı: kılavuz, kurul kararı, inceleme ve iyileştirme raporları. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-08 | Uzaktan öğretici performansının ölçülmesi: Tezsiz yüksek lisans programlarında ders veren öğreticilerin canlı ders yürütme, dijital materyal kullanımı, öğrenci etkileşimi, erişilebilirlik ve süreç yönetimi performansını nesnel biçimde izleyen ortak gösterge matrisi bulunmamaktadır. | Yüksek | Öğreticilere oryantasyon ve kılavuz sağlanmaktadır; performans değerlendirmeleri standart puanlama, veri kaynağı ve iyileştirme eşiğine bağlanmamıştır. | İç Değerlendirme; Öğrenci Geri Bildirimi; Performans Değerlendirme | YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); UZEM Eğitim-Öğretim Politikası; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü süreçleri | B.4.2 Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi; B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme; A.2.3 Performans yönetimi | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 4: Nitelikli Eğitim; SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme | Öğreticilerin %100’ünün yılda iki kez değerlendirilmesi; değerlendirme sonucunda 70/100’ün altında kalan öğreticiler için iyileştirme planı hazırlanması ve kurum genelinde ortalama performans puanının en az 80/100 olması. | Öğretici performansını değerlendirmek üzere ders yürütme, materyal kullanımı, öğrenci etkileşimi ve öğrenci geri bildirimlerini içeren değerlendirme ölçütleri belirlenecek; değerlendirme sonuçları öğreticilerle paylaşılarak gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. | Uzaktan öğretici performans değerlendirme ölçütleri, dönemsel değerlendirme ve geri bildirim formları, gerekli iyileştirme planları ve genel değerlendirme raporu. | UZEM Yönetimi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Program koordinatörleri; ders sorumluları; UZEM Eğitim Hizmetleri; öğrenci temsilcileri | Dönem ortası ve dönem sonu | ÖYS/Teams logları, ders tasarım incelemeleri, öğrenci anketleri, devam/kayıt verileri, oryantasyon katılımı | UZEM Kalite Komisyonu | 01.10.2026 | 30.06.2027 | Planlandı: Matris 2026 güz döneminde pilotlanacak, 2027 bahar döneminde tüm öğreticilere uygulanacaktır. | Mevcut durum kanıtı: 2025 BİDR, s. 38; SİEP, s. 12. Eylem tamamlandığında sunulacak kanıtlar: UZEM ve Enstitü kararları, öğretici performans değerlendirme ölçütleri, değerlendirme sonuçları ve iyileştirme raporları. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-09 | Öğrenci ve ders verilerinin sistemler arası otomasyonu: 2025 Faaliyet Raporunda UBYS verilerinin UZEM sistemlerine yarı otomatik aktarılmasının her güncellemede tekrarlandığı, süreçleri yavaşlattığı ve hata riski oluşturduğu belirtilmiştir. | Yüksek | UBYS, Moodle ve MS Teams kullanılmakta; 2025'te 6208 sanal sınıf yönetilmiştir. Ders, kullanıcı, sınıf ve yetki aktarımında manuel/yarı otomatik adımlar devam etmektedir. | Faaliyet Raporu; Birim Risk Analizi; Personel Geri Bildirimi; Performans Değerlendirme | 6698 sayılı KVKK; Bilgi Güvenliği Politikası; YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); UZEM Teknik Altyapı Politikası | A.3.1 Bilgi yönetim sistemi; A.3.4 Süreç yönetimi; B.3.1 Öğrenme ortam ve kaynakları | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 4: Nitelikli Eğitim; SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı; SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | Mevcut manuel işlem oranı başlangıç döneminde ölçülerek baz değer oluşturulması; hedef veri akışlarında otomatik aktarım oranının en az %99’a çıkarılması; veri doğruluğunun en az %99,5 olması; kritik aktarım hatalarının %100’ünün kayıt altına alınması ve belirlenen sürede giderilmesi. | UBYS, Moodle ve MS Teams arasındaki veri aktarım ihtiyaçları belirlenecek; otomatik veri aktarımı sağlanacak ve sistemin doğru çalışması test edilerek oluşabilecek hatalar takip edilip giderilecektir. | UBYS, Moodle ve MS Teams arasındaki veri aktarım ihtiyaçlarını gösteren analiz dokümanı, çalışan otomatik veri aktarımı, test ve güvenlik sonuçları, sistemin kullanıma hazır olduğunu gösteren kayıt ve acil durum geçiş planı. | UZEM Sistem Yönetimi ve Teknik Destek | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Aylık izleme; devreye alma sonrası ilk 2 ay haftalık kontrol. | Veri aktarım kayıtları, hata kayıtları, işlem süreleri, test sonuçları, veri doğruluk kontrolleri ve acil durum uygulama sonuçları. | UZEM Kalite Komisyonu | 01.09.2026 | 31.08.2027 | Planlandı: UBYS ve UZEM sistemleri arasındaki veri aktarım süreci analiz edilecek ve otomatik veri aktarımı için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. | Mevcut durum kanıtı: 2025 Faaliyet Raporu, s. 15; 2025 BİDR, A.3.1. Eylem tamamlandığında sunulacak kanıtlar: Sistem analiz dokümanı, yazılım güncelleme kayıtları, test sonuçları ve sistemin çalıştığını gösteren kayıtlar. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-10 | Teknik destek hizmetlerinde hizmet seviyesi yönetimi: UZEM canlı yardım, e-posta ve telefon kanallarıyla 2025 yılında 10.925 öğrenciye hizmet sunmuş; ancak ilk yanıt, çözüm süresi, tekrar açılan talep ve memnuniyet göstergeleri bütünleşik olarak izlenmemektedir. | Yüksek | Canlı yardım, yardım masası, e-posta ve telefon desteği aktif olarak kullanılmakta ve taleplerin düzenli takibi amacıyla talep bildirim sistemi kullanılmaktadır. İlk yanıt ve çözüm süreleri, tekrar açılan talepler ve kullanıcı memnuniyeti gibi hizmet göstergelerinin düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması ise geliştirmeye açıktır. | Öğrenci/Öğretici Geri Bildirimi; Faaliyet Raporu; Memnuniyet Anketleri Analizi | YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); UZEM Öğrenci Destek ve Bilgi Güvenliği Politikaları | B.3.2 Akademik destek hizmetleri; A.3.1 Bilgi yönetim sistemi; A.4.2 Öğrenci geri bildirimleri | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 4: Nitelikli Eğitim; SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı | Mesai saatlerinde ilk yanıt süresinin 15 dakikayı geçmemesi; kritik taleplerde 5 dakika içinde yanıt verilmesi; taleplerin en az %90’ının 1 iş günü içinde çözülmesi; kullanıcı memnuniyetinin en az 4,2/5 olması ve tekrar açılan taleplerin %10’u geçmemesi. | Talep türleri ve öncelik seviyeleri belirlenecek; taleplerin ilgili personele yönlendirilmesi ve sonuçlandırılması için takip kuralları oluşturulacak. Farklı destek kanallarından gelen talepler düzenli olarak raporlanacak ve her ay sık karşılaşılan sorunlar analiz edilerek gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. | Destek hizmetlerine ilişkin takip ve değerlendirme kuralları, talep kategorileri ve öncelik listesi, destek taleplerinin izlendiği raporlama sistemi, aylık sorun analizleri ve güncel SSS/kılavuzlar. | UZEM Teknik Destek / Yardım Masası | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; birim koordinatörleri; öğrenci ve öğretim elemanı temsilcileri | Aylık; kritik olaylarda anlık | Talep kayıtları, yanıt ve çözüm süreleri, tekrar açılan talepler, kullanıcı memnuniyeti anketleri, çağrı ve e-posta kayıtları. | UZEM Kalite Komisyonu | 01.09.2026 | 31.08.2027 | Devam Ediyor: Destek taleplerinin düzenli olarak kaydedilmesi ve takip edilmesi amacıyla talep bildirim sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Yanıt ve çözüm süreleri, tekrar açılan talepler ve kullanıcı memnuniyetinin düzenli olarak izlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. | Mevcut durum kanıtı: 2025 Faaliyet Raporu, s. 2; 2025 BİDR, B.3.2; SİEP, s. 15. Eylem tamamlandığında sunulacak kanıtlar: Talep takip kayıtları, aylık destek hizmeti raporları ve kullanıcı memnuniyeti anket sonuçları. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-11 | Dijital erişilebilirliğin geliştirilmesi: 2025 BİDR ve Sürekli İyileştirme Planında özel gereksinimli bireylerin ÖYS, web sayfaları, dokümanlar ve video içeriklerine altyazı, ses betimleme ve ekran okuyucu uyumuyla erişiminin geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. | Yüksek | Öğrencilere zaman ve mekândan bağımsız erişim, kayıt alma ve tekrar izleme imkânları sunulmaktadır. Dezavantajlı gruplara yönelik ders materyallerine işaret dili, altyazı ve seslendirme desteği sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte, erişilebilirlik uygulamalarının tüm yeni ders materyallerinde standart ve düzenli olarak uygulanması geliştirmeye açıktır. | İç Değerlendirme; Öğrenci Geri Bildirimi; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; Birim Risk Analizi | 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun; WCAG 2.1 AA; YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); TRÜ Erişilebilirlik Politikası | B.3.1 Öğrenme ortam ve kaynakları; B.3.2 Akademik destek hizmetleri; D.1.2 Kaynaklar | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 4: Nitelikli Eğitim; SKA 10: Eşitsizliklerin Azaltılması | Yeni videoların %100’üne altyazı eklenmesi; yeni hazırlanacak dokümanların en az %90’ının erişilebilirlik kontrolünden geçirilmesi; tespit edilen kritik erişilebilirlik sorunlarının %100’ünün, diğer uygunsuzlukların en az %90’ının belirlenen süre içinde giderilmesi. | UZEM web sitesinde erişilebilirlik değerlendirmesi yapılacak; ders materyallerinde işaret dili, altyazı ve seslendirme desteği yaygınlaştırılacak; yeni doküman ve videolarda erişilebilirlik standartları uygulanacak ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. | Erişilebilirlik değerlendirme raporu, yapılan düzeltmelere ilişkin kayıtlar, erişilebilir içerik örnekleri, otomatik ve manuel test sonuçları, kullanıcı testi tutanakları ve iyileştirme raporu. | UZEM Yazılım/Web ve İçerik Geliştirme Ekibi | Engelli Öğrenci Birimi; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; ders sorumluları; öğrenci temsilcileri | Aylık teknik izleme; dönemsel kullanıcı testi | Otomatik erişilebilirlik testleri, manuel kontrol listeleri, kullanıcı testleri, altyazı ve doküman uygunluk kayıtları, geri bildirimler | Trabzon Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ve UZEM Kalite Komisyonu | 01.09.2026 | 31.08.2027 | Devam Ediyor: Dezavantajlı gruplara yönelik ders materyallerinde işaret dili, altyazı ve seslendirme desteği sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Mevcut içeriklerin erişilebilirlik açısından değerlendirilmesi ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar planlanmaktadır. | Başlangıç: 2025 BİDR s. 40; SİEP ss. 10, 13. Tamamlanma kanıtı: denetim raporu, test ekranları, erişilebilir içerik örnekleri, kullanıcı test tutanağı. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-12 | Bütünleşik öğrenci destek ekosisteminin oluşturulması: Teknik destek, kılavuz, oryantasyon ve iletişim kanalları aktif olmakla birlikte; ders katılımı ve devam gibi akademik etkileşim göstergelerinden desteğe ihtiyaç duyabilecek öğrencilerin erken belirlenmesi, yetkili birimlere yönlendirilmesi ve sonuçların izlenmesine ilişkin standart bir süreç bulunmamaktadır. | Orta | Teknik destek, kılavuz, oryantasyon ve iletişim kanalları aktiftir; akademik risk göstergeleri ve destek yönlendirme protokolü tanımlı değildir. | Öğrenci Geri Bildirimi; İç Değerlendirme; Memnuniyet Anketleri Analizi | 2547 sayılı Kanun; YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); UZEM Öğrenci Destek Politikası | B.3.2 Akademik destek hizmetleri; A.4.2 Öğrenci geri bildirimleri | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 4: Nitelikli Eğitim; SKA 10: Eşitsizliklerin Azaltılması | Akademik katılım/devam göstergelerine dayalı erken uyarı ölçütlerinin tanımlanması; belirlenen öğrencilerin %100’ünün standart iş akışı kapsamında değerlendirilmesi; uygun görülenlerin yetkili destek birimlerine yönlendirilmesi; yönlendirmelerin %100’ünün kayıt altına alınması ve dönem sonunda destek sürecine ilişkin memnuniyet/sonuç değerlendirmesi yapılması. | Ders katılımı ve devam gibi akademik etkileşim verilerine dayalı erken uyarı göstergeleri tanımlanacak; UZEM’in görev sınırları, veri minimizasyonu ve KVKK ilkeleri gözetilerek standart destek/yönlendirme iş akışı oluşturulacak; ihtiyaç halinde öğrenciler yetkili akademik veya idari destek birimlerine yönlendirilecek ve süreç toplulaştırılmış verilerle izlenecektir. | Erken uyarı göstergeleri dokümanı, öğrenci destek ve yönlendirme iş akışı, anonimleştirilmiş/toplulaştırılmış takip kayıtları, yönlendirme kayıtları ve dönemsel öğrenci destek değerlendirme raporu. | UZEM Öğrenci Destek Koordinasyonu | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; program koordinatörleri; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/ilgili danışmanlık birimleri | Aylık; dönem sonu değerlendirme | Derslere katılım ve devam kayıtları, destek başvuru ve yönlendirme kayıtları, destek görüşmelerine katılım bilgileri ve öğrenci memnuniyeti anketleri. | UZEM Kalite Komisyonu | 01.10.2026 | 31.08.2027 | Planlandı: Destek kapsamı, yönlendirme sınırları ve veri güvenliği ilkeleri ilgili birimlerle tanımlanacaktır. | Mevcut durum kanıtı: 2025 BİDR, s. 40; SİEP, s. 10. Eylem tamamlandığında sunulacak kanıtlar: Erken uyarı göstergeleri dokümanı, öğrenci destek ve yönlendirme iş akışı, anonimleştirilmiş/toplulaştırılmış takip kayıtları, ilgili birimlere yönlendirme kayıtları ve dönemsel öğrenci destek değerlendirme raporu. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-13 | Araştırma yetkinliklerinin geliştirilmesi: UZEM akademik personeli ulusal ve uluslararası projelerde görev almakla birlikte, uzaktan eğitim teknolojileri ve yapay zekâ alanlarında uygulamalı araştırma, proje yazma ve mentorluk programlarının düzenli yürütülmesi ihtiyacı bulunmaktadır. | Orta | TÜBİTAK, AB ve BAP projeleri ile proje danışmanlığı deneyimi bulunmaktadır; yıllık araştırma yetkinlik analizi, mentorluk eşleştirmesi ve proje fikir havuzu sistematik değildir. | İç Değerlendirme; Faaliyet Raporu; Akademik Personel Geri Bildirimi | YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); UZEM Araştırma-Geliştirme Politikası; Üniversite BAP ve proje destek düzenlemeleri | C.2.1 Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi; C.1.1 Araştırma süreçlerinin yönetimi | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 4: Nitelikli Eğitim; SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı; SKA 17: Amaçlar için Ortaklıklar | Yılda en az 3 eğitim/mentorluk etkinliği ve en az 10 katılımcı; mentorluk sürecine alınan uygun proje fikirlerinin en az %50’sinin proje başvurusuna dönüşmesi; yıl içinde en az 4 proje başvurusu hedeflenmesi ve başvuru sonuçlarının izlenmesi. | Araştırma yetkinlik ve ihtiyaç analizi yapılacak; proje yazma atölyeleri, yöntem/etik/veri analitiği eğitimleri ve kıdemli-genç araştırmacı mentorluk eşleştirmesi uygulanacak; proje fikir havuzu oluşturulacaktır. | Yıllık araştırma gelişim planı, mentorluk listesi, eğitim materyalleri ve kayıtları, proje fikir havuzu, ön değerlendirme tutanakları ve başvuru dosyaları. | UZEM Ar-Ge ve Projeler Sorumluları | BAP Koordinasyon Birimi; Dış İlişkiler Ofisi; alan uzmanları; ortak üniversiteler | Üç aylık | İhtiyaç analizi, eğitim ve mentorluk kayıtları, proje fikir/formları, ön değerlendirme puanları, başvuru sayıları | UZEM Araştırma Geliştirme Komisyonu | 01.10.2026 | 31.07.2027 | Planlandı: Akademik personelin araştırma ve proje geliştirme ihtiyaçları belirlenecek; bu ihtiyaçlara yönelik eğitim ve mentorluk çalışmaları planlanacaktır. | Mevcut durum kanıtı: 2025 BİDR, s. 39; 2025 Faaliyet Raporu, ss. 13-15; SİEP, s. 13. Eylem tamamlandığında sunulacak kanıtlar: Eğitim ve mentorluk kayıtları, proje başvuru dosyaları ve hazırlanan proje taslakları. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-14 | Küresel araştırma ağlarında aktif katılım ve ortak akademik çıktıların artırılması: Mevcut uluslararası iş birlikleri bulunmakla birlikte, araştırma ağlarındaki aktif rolün ve bu ağlardan doğan proje/yayın çıktılarının ölçülebilir hedeflerle sistematik olarak artırılması gerekmektedir. | Orta | Erasmus+ Konsorsiyumu, CODEC ve çeşitli AB projeleri aktif; uzaktan eğitim odaklı yayın ve ortak araştırma üretiminin sayısal hedeflerle teşvik edilmesi gerekmektedir. | İç Değerlendirme; Faaliyet Raporu; Uluslararası Paydaş Geri Bildirimi | YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); UZEM Araştırma-Geliştirme ve Uluslararasılaşma Politikaları | C.2.2 Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri; C.3.1 Araştırma performansının izlenmesi; C.3.2 Araştırmacı performansının değerlendirilmesi | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 4: Nitelikli Eğitim; SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı; SKA 17: Amaçlar için Ortaklıklar | Yılda en az 2 uluslararası araştırma ağı veya kuruluşunda belgelenebilir aktif katılım; en az 2 uluslararası ortaklı proje başvurusu; en az 2 uluslararası ortak yazarlı bilimsel yayın/bildiri başvurusu veya kabulü; yılda 1 araştırma ağı ve ortak çıktı performans raporu hazırlanması. | Hedef araştırma ağları ve çağrılar belirlenecek; ağlarda çalışma grubu/toplantı/proje geliştirme gibi aktif roller üstlenilecek; uluslararası ortaklarla proje ve yayın çalışma grupları kurulacak; proje ve bilimsel çıktı geliştirme süreci üç aylık olarak izlenecektir. Kurumsal uluslararasılaşma yönetim göstergeleri Eylem 06 kapsamında izlenecektir. | Uluslararası araştırma ağı fırsat listesi, aktif katılım/çalışma grubu belgeleri, ortak proje başvuru dosyaları, ortak yazarlı yayın/bildiri başvuru veya kabul kayıtları ve yıllık araştırma ağı performans raporu. | UZEM Uluslararasılaşma ve Ar-Ge Sorumluları | Dış İlişkiler Ofisi; Erasmus+ UZEM Konsorsiyumu; CODEC; ortak araştırmacılar | Üç aylık | Üyelik ve toplantı kayıtları, proje başvuruları, yayın/bildiri/kitap bölümü kayıtları, ortaklık ve atıf/görünürlük verileri | UZEM Uluslararasılaşma ve Araştırma Geliştirme Komisyonu | 01.09.2026 | 31.08.2027 | Devam Ediyor: Mevcut uluslararası ortaklıklar ölçülebilir proje ve yayın hedefleriyle genişletilecektir. | Başlangıç: 2025 BİDR s. 39; 2025 Faaliyet Raporu ss. 2, 13-15; SİEP ss. 13, 16. Tamamlanma kanıtı: üyelikler, başvurular, yayın kayıtları ve yıllık rapor. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-15 | Yapay Zekâ ve Robotik Kodlama Merkezi kaynaklarının dijital yönetimi: Merkezde laboratuvar, ekipman ve malzeme erişimi sağlanmakla birlikte rezervasyon, kullanım süresi, stok, bakım ve proje tahsislerinin tek sistemde şeffaf ve ölçülebilir yönetilmesi gerekmektedir. | Yüksek | Üç laboratuvar, stüdyo, sosyal alan ve ekipman altyapısı aktiftir; kullanım başvuru formları bulunmaktadır. Randevu, envanter ve kullanım verimliliği raporları bütünleşik değildir. | İç Değerlendirme; Faaliyet Raporu; Kullanıcı/Paydaş Geri Bildirimi | YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); UZEM Altyapı Politikası; Taşınır Mal Yönetmeliği | B.3.1 Öğrenme ortam ve kaynakları; C.1.2 İç ve dış kaynaklar; D.1.2 Kaynaklar | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı; SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim | Ekipmanların %100’ünün dijital envantere kaydedilmesi; rezervasyonların en az %90’ının sistem üzerinden yürütülmesi; stok doğruluğunun en az %98 olması; bakım/arıza kayıtlarının %100 tutulması; başlangıç döneminde ölçülecek baz kullanım oranına göre ekipman kullanımında en az %20 göreli artış sağlanması. | Laboratuvar ve ekipman envanteri güncellenecek; rezervasyon, kullanım, stok, bakım ve arıza bilgilerinin tek bir dijital sistem üzerinden takip edilmesi sağlanacaktır. | Güncel dijital envanter, rezervasyon ve stok takip sistemi, kullanım kuralları, bakım planı, aylık kullanım/verimlilik raporları ve kullanıcı memnuniyeti analizi. | Yapay Zekâ ve Robotik Kodlama Merkezi Yönetimi | UZEM Teknik Ekip; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; kullanıcı akademisyen/öğrenciler | Aylık | Rezervasyon, giriş-çıkış, ekipman kullanım saati, stok hareketi, bakım/arıza, proje tahsis ve memnuniyet kayıtları | UZEM Kalite Komisyonu | 01.09.2026 | 31.03.2027 | Planlandı: Mevcut ekipman ve başvuru süreçleri envanterlenerek sistem gereksinimleri belirlenecektir. | Başlangıç: 2025 BİDR ss. 38-40; 2025 Faaliyet Raporu ss. 2, 14-15; SİEP ss. 8, 15-16. Tamamlanma kanıtı: envanter, sistem ekranları, bakım ve kullanım raporları. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-16 | Toplumsal katkı faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve etkisinin ölçülmesi: Webiner, kurs ve farkındalık etkinlikleri yürütülmekle birlikte sosyal sorumluluk projelerinin çeşitliliği, dezavantajlı gruplara erişimi ve sonuç/etki göstergeleri sınırlıdır. | Orta | 2025'te 9 webiner, 49 birim etkinliği, 4 sertifika programı ve 62 sertifika verilmiştir; etkinlik sayısı izlenmekte, uzun vadeli öğrenme/erişim/etki sonuçları düzenli ölçülmemektedir. | Toplumsal Paydaş Geri Bildirimi; Faaliyet Raporu; İç Değerlendirme; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); UZEM Toplumsal Katkı Politikası; BM 2030 Gündemi (https://sdgs.un.org/goals) | D.1.1 Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi; D.1.2 Kaynaklar; D.2.1 Toplumsal katkı performansının izlenmesi | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 4: Nitelikli Eğitim; SKA 10: Eşitsizliklerin Azaltılması; SKA 17: Amaçlar için Ortaklıklar | Yılda en az 6 açık eğitim/etkinlik ve en az 2 sosyal sorumluluk faaliyeti; en az 500 katılımcıya erişim; memnuniyetin en az %85 olması; ölçmeye uygun eğitimlerde ön-test/son-test bilgi veya beceri puanında ortalama en az %15 artış sağlanması; yılda 1 toplumsal katkı etki raporu hazırlanması. | MEB/BİLSEM, yerel yönetimler, kamu kurumları ve STK’larla yıllık toplumsal katkı takvimi oluşturulacak; eğitim ve sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütülecek; katılımcı, erişim, memnuniyet ve ölçmeye uygun faaliyetlerde öğrenme/etki verileri toplanacak; sonuçlara göre sonraki dönem faaliyetleri revize edilecektir. | Yıllık toplumsal katkı takvimi, iş birliği protokol/kararları, eğitim materyalleri, katılımcı ve erişim kayıtları, ön/son testler, memnuniyet ve etki raporu. | UZEM Toplumsal Katkı ve Eğitim Faaliyetleri Ekibi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü; BİLSEM; yerel yönetimler; ilgili kamu kurumları ve STK'lar; Akademi Trabzon | Etkinlik sonrası; üç aylık toplulaştırma | Katılımcı sayısı ve profili, erişim ve izlenme verileri, ön ve son test sonuçları, memnuniyet anketleri ve iş birliği kayıtları. | UZEM Kalite Komisyonu | 01.10.2026 | 31.08.2027 | Planlandı: Paydaşlarla yıllık etkinlik ve sosyal sorumluluk proje takvimi oluşturulacaktır. | Başlangıç: 2025 Faaliyet Raporu ss. 2, 14-15; 2025 BİDR ss. 39-40; SİEP ss. 10, 16. Tamamlanma kanıtı: takvim, protokoller, katılım ve etki raporları. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-17 | UZEM faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve mevcut iş yükünün karşılanabilmesi için yetkin personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. | Yüksek | UZEM faaliyetleri 3 öğretim elemanı ile sürdürülmektedir. Doktora eğitimini tamamlayarak öğretim üyesi olarak atanan personelin birimden ayrılması nedeniyle mevcut iş yükünün karşılanmasında güçlükler yaşanmakta; personel kapasitesindeki azalma, mevcut hizmetlerin sürdürülebilirliğinin yanı sıra yeni çalışmaların yürütülmesi ve UZEM hizmetlerinin geliştirilmesini de zorlaştırmaktadır. | İç Değerlendirme / Performans Değerlendirme / Birim Analizi | Trabzon Üniversitesi 2026–2030 Stratejik Planı; UZEM görev ve faaliyet alanları; UZEM İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi; Sürekli İyileştirme Eylem Planı | A.3.2 – İnsan Kaynakları Yönetimi | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 4 – Nitelikli Eğitim; SKA 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme; SKA 9 – Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı | En az 2 yetkin personel ihtiyacının karşılanması; kritik görevlerin %100'ü için yedekleme planı oluşturulması; personel yetkinlik analizinin yılda en az 1 kez güncellenmesi. | UZEM tarafından yürütülen mevcut çalışmalar raporlanarak adam/ay iş yükü oranları belirlenecek ve üst yönetime sunulacaktır. Yeni başlanması ve geliştirilmesi planlanan hizmetler için gerekli yetkinlik ve nitelikler belirlenerek ihtiyaç duyulan personel profili ve personel ihtiyacı ortaya konulacaktır. Mevcut personelin belirlenen yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve gelişim çalışmaları yürütülecektir. | Mevcut ve planlanan UZEM faaliyetlerinin adam/ay iş yükü oranlarını gösteren iş yükü tabloları; faaliyetler için gerekli yetkinlik ve nitelikleri ortaya koyan yetkinlik tabloları; mevcut personelin yetkinliklerini gösteren personel yetkinlik matrisi ve mevcut yetkinlikler ile faaliyetlerin gerektirdiği yetkinliklerin karşılaştırıldığı yetkinlik-ihtiyaç matrisi oluşturulacaktır. Bu analiz sonucunda mevcut personel kapasitesi, yetkinlik eksiklikleri ve yeni faaliyetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan personelin sayı ve nitelikleri veriye dayalı olarak belirlenecektir. | UZEM Müdürlüğü / UZEM Yönetimi | Personel Daire Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, ilgili akademik/idari birimler | Üç aylık | Personel sayısı ve görev dağılımı, görev-yetkinlik matrisi, personel ihtiyaç analizi, kadro talepleri, hizmet içi eğitim kayıtları, iş yükü ve görev dağılımı verileri. | UZEM Kalite Komisyonu | 46258 | 46752 | Planlandı: Personel görev ve yetkinlik analizi güncellenecek, ihtiyaç duyulan uzmanlık alanları belirlenerek ilgili birimlere personel/kadro talebi sunulacaktır. | Başlangıç: UZEM İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi; 2025/2026 faaliyet verileri; Sürekli İyileştirme Eylem Planı. Tamamlanma kanıtı: güncel görev-yetkinlik matrisi, personel ihtiyaç analizi, EBYS kadro/personel talep yazıları, görevlendirme/atama kayıtları ve yedekleme planı. | UZEM Müdürü
TRU-SİP-2026-UZEM-18 | Stüdyo altyapısı ve teknik üretim kapasitesinin güçlendirilmesi: 2025 BİDR'de toplumsal katkı içerikleri için kamera, ses, ışık, stüdyo ve deneyimli teknik personel kapasitesinin geliştirilmesi önerilmiş; artan yayın ve içerik talebi sürdürülebilirlik riski oluşturmuştur. | Yüksek | Çekim stüdyosu ve temel ekipman bulunmaktadır; 2025'te 12 canlı yayın/çekim yapılmıştır. Ekipman yenileme planı, yedekli görev yapısı ve yayın kalite kontrol standardı ihtiyacı sürmektedir. | İç Değerlendirme; Faaliyet Raporu; Birim İhtiyaç Analizi; Kullanıcı Geri Bildirimi | YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2.1 (https://www.yokak.gov.tr/documents/national-doc/KIDR_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu_3.2.1_yeni.pdf); UZEM Altyapı ve Toplumsal Katkı Politikaları; 5018 sayılı Kanun | D.1.2 Kaynaklar; B.3.1 Öğrenme ortam ve kaynakları; A.3.2 İnsan kaynakları yönetimi | Uygulanmaz (UZEM, program akreditasyonu yürüten akademik program değil; kurumsal YÖKAK ölçütleri esas alınmıştır.) | SKA 4: Nitelikli Eğitim; SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı; SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim | Stüdyo ihtiyaç ve tedarik planının hazırlanması; ekipmanların en az %95 kullanılabilir durumda tutulması; uygun yayın/çekim taleplerinin en az %95’inin planlanan sürede karşılanması; yayın/çekimlerin %100’ünde kalite kontrolü uygulanması; teknik hata nedeniyle tekrarlanan çekim oranının en fazla %5 olması; kritik teknik görevlerde en az 2 yetkin/yedek personel bulunması. | Mevcut stüdyo ve ekipmanların durumu değerlendirilecek; bakım/tedarik öncelikleri belirlenecek; yayın/çekim talepleri için planlama ve kalite kontrol süreci standartlaştırılacak; teknik hata ve tekrar çekim nedenleri izlenecek; kritik görevler için personel eğitimi ve yedekleme yapılacaktır. | Teknik ihtiyaç analizi, tedarik/bakım planı, ekipman kullanılabilirlik kayıtları, talep karşılama ve süre raporları, yayın kalite kontrol formları, teknik hata/tekrar çekim analizi ve personel yetkinlik/yedekleme kayıtları. | UZEM Yönetimi ve İçerik/Video Konferans Ekibi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; içerik talep eden birimler | Aylık ekipman kontrolü; her yayın sonrası; üç aylık kapasite değerlendirmesi | Ekipman envanteri ve arıza/bakım kayıtları, yayın kalite kontrol formları, üretim sayıları, izlenme ve kullanıcı memnuniyeti verileri | UZEM Kalite Komisyonu | 01.09.2026 | 31.08.2027 | Planlandı: Teknik ihtiyaç analizi ve öncelikli tedarik listesi hazırlanacaktır. | Başlangıç: 2025 Faaliyet Raporu ss. 2, 14-15; 2025 BİDR s. 40; SİEP s. 10. Tamamlanma kanıtı: ihtiyaç/tedarik planı, envanter, bakım, eğitim ve yayın kalite raporları. | UZEM Müdürü